## INFO
Vinaften 2015
Dato: | 2013-03-20
Kl: | 19:30 | Vinaften åpner
Sted: | Festiviteten | http://www.sorumsand-festivitet.no/
Oppmøte: | 16:30 | For pynting av lokalene - Alle møter
Avslutning | 24:00 | Alle deltar på oppryddingen
Gjennomføringen gjøres på dugnadsinnsats der alle har oppgaver. Skulle det være slik at det er noen av oppgavene som dere ikke kan løse av en eller annen grunn, må dere ta initativ til å finne en som kan ta oppgaven og melde dette til meg inkl hvem som tar oppgaven.
Antrekk: * Gutta skal ha sort /mørk jakke, bukse og sort skjorte. * Jentene: Ensfarget kjole, men det må ikke være samme farge på alle.
Min mail adresse er: tom.tarheim@gmail.com
2015 02 24 | Oppdatert med oppgaver og fordelinger
2015 03 02 | Oppdatert oppgaver og fordelinger

## Oversikt
| ARBEIDSOPPGAVER til |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16
| Vinkvelden den 20. Mars 2015 | MERK! Kommer ikke | Utforming/ Plakat/ Billetter/ Program | Opptrykk plakater/ billetter/ program | Dan Lystad/ koord. | Skjenke-bevilling | Lyd/ Lys | Vinglass/ bestille/ mottak | Vin bestille/ hente/ retur rest | Brød/ bestille (?) | Rekvisita/ kjøpe inn (Nille?) | Projektor/ med bord og notestativ | Nøkler til lokalene | Oppmøte/ pynting av lokalene | Piano flytting | Inngang/ Billetter | Avslutning/ opprydding av lokalene | Presse | Antall oppgaver | Dato | Status
1 | Anders Nyhus |  | 12.: X; 13.: X - Henter Melvoll; 15.: X | 3 |  | Lokalisert og vil bli hentet den 20/3-2015 av Anders
2 | Anders Venger | [17 empty] | 0
3 | Anne Joran Stakkerud |  | 6.: X - 90 pers; 12.: X; 15.: X | 3 | 2015-03-03 | Bestil til levering den 20.mars kl 16:00 på Festiviteten
4 | Beata Krognes |  | 8.: X - Venter vi blir 90 prs; 12.: X; 15.: X | 3
5 | Bitten Jødahl |  | 1.: X Billetter Loddbøker; 2.: Henge opp plakater på Sørumsand; 12.: X; 15.: X | 4
6 | Bjørg Sollien | FRAVÆRENDE | [16 empty] | 0
7 | Evelyn Kongstein |  | 9.: X - tar med rekv.kassa; 12.: X; 15.: X; 16: Indre (Sørum) | 4 | 2015-03-11 | 11/3-2015: Bilder er sendt til Anita Jacobsen - Journalist i Indre Romerikes Blad
8 | Gunerius Finstad |  | 2.: A3 - 10 stk; 10.: X - Prosjektor; 12.: X; 15.: X | 4
9 | Hans Philip Einarsen |  | 10.: X - notestativ - Fermate har.; 12.: X; 15.: X; 16: Romerikes Blad | 4 |  | 11/3-2015; Sendt bilder til Hans Philip
10 | Hilde Blindheim |  | 9.: X - innkjøp - Nille (?); 12.: X; 15.: X | 3 | 2015-03-14 | 14/3-2015: Handlet og klar Fant alt på Europris
11 | Inger Nygård Valde |  | 12.: X; 14.: X - fra kl 19 Ansvarlig; 15.: X | 3
12 | Karin Menzhi |  | 12.: X; 14.: X - fra kl 19; 15.: X | 3
13 | Ketil Lund |  | 7.: X - se vinliste; 11.: X - inkl leiekontrakt; 12.: X; 15.: X | 4 | 2015-03-02 | Vin er bestil og vil bli hentet i god tid Hentet 12.mars
14 | Kjersti Amdal Nyhus | [17 empty] | 2 |  | Bedt om dugnadsfri fram til sommeren | bar: 12.; 15.
15 | Knut Erik Duna | FRAVÆRENDE | [16 empty] | 0 |  | Kommer ikke på Vinaften
16 | Linda Løvland |  | 9.: X -Blomster til avsl.; 12.: X; 15.: X | 3
17 | Lise-Kari Berg | [17 empty] | 0 |  | Bedt om ikke bli så belastet!
18 | Marit Blegeberg Østmo | [17 empty] | 3 | bar: 3.; 12.; 15.
19 | Marit Hareide |  | 12.: X; 15.: X; 16: Varingen (Nittedal) | 3 |  | 11/3-2015; Sendt bilder til Marit
20 | Odd Hamnøy | [17 empty] | 2 | bar: 12.; 15.
21 | Sigmund Karlsen |  | 12.: X; 13.: X - Pynte Piano; 15.: X | 3
22 | Siv Ånesland |  | 2.: A4 - 90 stk og program; 12.: X; 14.: X - Veksel; 15.: X | 4 | 2015-03-09 | A4 - produsert og delt ut på øvelsen
23 | Steinar Brun | FRAVÆRENDE | 1.: X -Programinhold | 1 | 2015-03-12 | Programmet er utformet av Steinar
24 | Terje Krognes |  | 2.: A5 - 100 stk; 12.: X; 15.: X | 3
25 | Tom Tarheim |  | 1.: X Plakaten Utforming; 4.: X Søknad; 12.: X; 15.: X | 4 | 09.03.2015 OK - bekreftet | Skjenkebevilling - Søknad sendt 24.februar 2015 Kvittering kommer på "Min side" på Sørum sin nettside http://www.sorum.kommune.no/skjemarespons.309021.no.html?ReferenceNumber=EYQRMC
| Antall personer på oppgaven |  | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 20 | 2 | 3 | 20 | 3
Brannforskriftene - Max antall gjester i lokalet er 120
Lyd og lys utgår denne gangen. Det er ikke behov for dette på Festiviteten
Note on S2: Tom Tarheim: Se egen flik med Presse

## Pynting av lokalene
Oppgaver til vinkvelden 20. mars i festiviteten
| To Do - Pynte sette opp | Kommentarer
1 | Oppmøte | Kl 16:30
2 | Antall gjester vi skal dekke til er: | 90 stk
3 | Hente stoler og bord i 2. etage
4 | Sette ut stoler til koret | Langs med veggene - skal vær til avlastning i ventende stunder
5 | Sette ut bord og stoler fra 1. etage | Bordene( to og to sammen) skal settes opp i grupper
6 | 8 stoler til hver bord gruppe. | MERK at det ikke er nok like stoler, se derfor til at det er like stoler pr bordgruppe!
7 | Duk til bordene | Alle bordene skal dekkes med duk
8 | Pynteserviett til hvert bord
9 | Lysestaker | Plasser en pr bord
10 | Stearinlys - T- lys pr bord
11 | 3 vinglass pr plass | De er leiet inn og levert på paller'
12 | Det sanghefte for allsangen | Det skal legges ut en pr plass.
13 | Notat ark/ Program | Det skal legges ut en pr plass.
14 | Kulepenner | Det skal legges ut en pr plass.
15 | 1 vannglass pr plass | Det er Faris glass på Festiviteten til dette
16 | 2 stk Servietter til hver plass | Disse skal være som underlag til maten og til å tørke seg!
17 | Pynte Piano med duk og lys | Se presentasjon
18 | Utendørsfakler - 6 stk | De kan stå på nederste trappetrinn - Brannforskriftene
19
20
21
22
23
24
25

## Servering
Oppgaver til vinkvelden 20. mars i festiviteten
| To Do - Servering | Kommentarer
1 | Gutta i koret skal servere vin til gjestene | Dan Lystad har åpnet flaskene
2 | Vin oppdragelse | Dan Lystad har dette som sitt std utstyr
3 | Serviett til å tørke av flaskene for søl
4 | Karafel med vann | Karafel finnes på Festiviteten
5 | Brød - oppdeling
6 | Brødkniv til oppdeling | Finnes på Festivitene
7 | Brødkurver m/ Servietter | Antall 10 stk
8 | Servietter til brødkurvene
9 | Vinglass - leie | Nedenfor finner du informasjon om din nye kundekonto, som er:
| Den flygende talerken | E-mail: torill.funderud@gmail.com
Passord: abnS2c
URL: http://www.denflyvendetallerken.no/
10
11
12
13
14
15
16
17

## Presentasjon
Oppgaver til vinkvelden 20. mars i festiviteten
| To Do - Presentasjon | Kommentarer
1 | Prosjektor
2 | Prosjektor bord | Finne noe som kan egne seg til dette formålet
3 | Skjøteledning | 10 meter
4 | Lærret | Er på Festiviteten
5 | Notestativ | Fermate har dette - hvor ? På Misjonshuset?
6 | Korkrakker | Finnes på Festiviteten (?)
7 | Piano | Pianoet på festiviteten ier det stemt eller må vi henter vårt eget som står på Melvoll ungdomskole
8 | Rød duk til Pianoet
9 | Lysestake til Pianoet
10 | Lys til lysestaken til pianoet
11 | Pianist
12 | Blomster til avslutningen
13 | Dan Lystad
14 | Liv Astrid Dahl
15 | Solist | Magnus ??
16 | Pianist/ Andre musikre | ?Navn på pianist??
17

## Opprydding
Oppgaver til vinkvelden 20. mars i festiviteten
| To Do - Opprydding | Kommentarer
1 | Sette tilbake stoler og bord i 2. etage | Sett det fint på plass der det skal være, som det var når vi hentet det!
2 | Sette tilbake bord og stoler fra 1. etage
3 | Duker/ Servietter mm. | Søppel - bruk sekkene. Sekkene bæres ut til rett plass (Hvor nå det måtte være?)
4 | 4 vinglass pr plass | Plasseres tilbake på brett og paller
5 | 1 vannglass (Farisglass) pr plass | Til kjøkkenet for oppvask/ rydde på plass i skapene
6 | Bestikket og servering utstyr brød | Til kjøkkenet for oppvask/ rydde på plass i skapene
7
8 | Piano | Settes tilbake på plass
9 | Rød duk til Pianoet
10 | Lysestake til Pianoet
11 | Lys til lysestaken til pianoet
12
13
14 | FEIE/ VASKE
15 | Vaske opp etter oss - Kjøkkenet | Glass/ Kniver/ mm.
16 | Vaske gulvene i Storsalen
17 | Vaske gulvene i gangen | 1. etg. Antar vi ikke roter eller skitner til i 2.etg.
18 | Vaske toalettene ved behov | Kjeller
19
20
21 | Avslutning: | Vi skal alle være med til alt er ryddet opp. Det er planlagt at vi skal kunne selg vin pr glass om det er noen som vil smake ytterligere en gang.

## Innkjøp - Nille liste
| Innkjøp | Kommentar | Mengde
1 | Duk | Det skal være av en "god kvalitet" | Min 40 meter
2 | Pynteservietter | Se til at duk og pynteservietter passer sammen! | Det skal brukes til 10 bordgrupper
3 | Tørke servietter | Vi har Tork 33*33cm hvit | Ca 150 stk i kassa - kjøp inn 100 stk ekstra
4 | T- Lys |  | Vi har nok - ikke behov for nytt denne gangen
5 | Søppelsekker | Svarte 100 liter sekker | 1 rull
6 | Søppelposer | Små poser til Søppelbøtter | 1 rull
7 | Graffa tape | Festing av ledninger mm. | 4 ruller (Biltema har dette)
8 | Utendørs "fakler" |  | 6 stk
9 | Lighter |  | Ikke behov denne gangen
10 | Kulepenner | Til notater underveis (kan være de billigste man kan finne!) | 80 stk

## Vinliste
Vinliste 2015
| Vin | Nummer | Pris | Antall | Sum
1 | Balthasar Ress Von Unserm Pinot Noir 2012 | Rødvin (1824601) (75cl) | 189.9 | 18 | 3418.2
2 | Steinberger Riesling 2013 | Hvitvin (1107101) (75cl) | 142.9 | 18 | 2572.2
3 | Fritz Haag Brauneberger Juffer Riesling Spätlese 2011 | Hvitvin (4843001) (75cl) | 174.9 | 18 | 3148.2
4 |  |  | 0 |  | 0
Totalt |  |  |  |  | 9138.6
Vinliste 2014
| Vin | Nummer | Pris | Antall | Sum
1 | Aryento Seleccion Ma |  | 124.9 | 18 | 2248.2
2 | Alamos Malbec 2012 |  | 113 | 18 | 2034
3 | Terrazas de Los Ande |  | 165.9 | 18 | 2986.2
4
Totalt |  |  |  |  | 7268.4
Vinliste 2013
| Vin | Nummer | Pris | Antall | Sum
1 | Leitz Rüdesheimer Magdalenenkreuz Riesling Spätlese 2011 | Hvitvin (9418601) (75 cl) | 149.9 | 20 | 2998
2 | Beringer Stone Cellars Chardonnay 2010 | Hvitvin (4582101) (75 cl) | 107.9 | 20 | 2158
3 | Ravenswood Vintners Blend Zinfandel 2011 | Rødvin (1059501) (75 cl) | 129.9 | 20 | 2598
4 | Graillot Crozes Hermitage 2010 | Rødvin (9691901) (75 cl) | 227 | 20 | 4540
Totalt |  |  |  |  | 12294

## Kontakt info
Adresser og kontakt info
| Adresser mm. |  | Kommentarer
1 | Vinglass - leie | Den flygende talerken AS | Nedenfor finner du informasjon om din nye kundekonto, som er:
| Bestillingsfrist: | Pilestredet 75C | E-mail: torill.funderud@gmail.com
| 14 dager | 0304 OSLO | Passord: abnS2c
|  | tlf 22 56 55 11 | URL: http://www.denflyvendetallerken.no/
MERK!
Det kan være behov for å opprette et nytt brukernavn og passord - sett av tid til dette
|  | Anne Joran Stakkerud | Bestilte glass til vinkvelden 2015
2 | Skjenkebevilling | Sørum Kommune | Ambulerende skjenkebevilling må søkes om 30 dager innen arrangementet
| Søkefrist: | tlf 63 86 90 00 | Søknadsskjema finnes på denne adressen:
| 30 dager |  | https://kommune24-7.no/0226/bruker?retur=%2f0226%2f0226_702434&shortname=0226_702434
Informasjon som trengs:
- Sted: Festiviteten i Sørumsand
Bekkefaret 45, 1920 Sørumsand
- Org. Nr: 983 742 130 FERMATE VOKAL
- Gebyr: Kr 250 er satsen for 2015 - skal betales til konto nr: 1624 09 05004
3 | Lys og Lyd - Leie | www.musikk.no | Roy Botten => tlf: 63 81 53 65
|  | holder til på Kjellerholen idet | Konsulent.
|  | gamle Tandbergbygget. | Saksbehandling, Bandkontoret, utleie lyd og lys, øvingslokaler, kurs.
|  | Kontortid er hver dag fra 09.00-15.00 | roy.botten@musikk.no
|  | Trondheimsveien 50E | Det har vært Dag Kristian Kleven <dagkrik@online.no> som har ordnet dette tidligere. Anders Nyhus hentet
|  | 2007 Kjeller | i 2014 en enkel lyspakke der.
4 | Leie av lokaler | Festiviteten i Sørumsand | Nykontakt fra 2015 er: Per Hannaseth
|  | Tlf: 63 82 71 92 | Mobil til Per tlf. 40005421
epost: phanna@online.no
Kontakt: Johan Nyhus
|  | Bekkefaret 45 | Mob til Johan Nyhus: 94 87 65 07
|  | 1920 Sørumsand | http://www.sorumsand-festivitet.no/
5 | Vininnkjøp | Vinmonopolet | Det er 14 dagers bestillingstid på spessielle viner. Det er en fordel å besille dette med 3 ukers frist
21 dager

## Presse mm.
PR og presse arbeid for arrangementet
| Adresser mm. |  | Frist | Kommentarer
1 | Romerike Blad | www.rb.no/detskjer | En virkedag før innrykk kl 08:00 | Ved å skrive inn til rb.no/detskjer vil vi kunne få arrangementet på trykk
2 | Indre Akershus Blad | www.indre.no
3 | Varingen | www.varingen.no
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Arrangement; Fredag 20.Mars
KOR
FERMATE VOKAL inviterer til helaftenskorkonsert med vinsmaking under kyndig veiledning av Dan Lystad, flere ganger norgesmester for vinkelnere i Festiviteten på Sørumsand kl. 19:30. Se www.fermatevokal.net

## Medelmsinfo
LinNr | e-mail | Navn
2 | Anders Nyhus <andnyhus@gmail.com>, | Anders Nyhus
3 | Anders Venger <anders.venger@telenor.com>, | Anders Venger
4 | Anne Joran Stakkerud <anne.joran.stakkerud@skedsmo.kommune.no>, | Anne Joran Stakkerud
5 | Beata Krognes <beata@krognes.info>, | Beata Krognes
6 | Bitten Jødahl <bittjoe@online.no>, | Bitten Jødahl
8 | Evelyn Kongstein <evelynk@online.no>, | Evelyn Kongstein
9 | Gunerius Finstad <Gunerius.finstad@vegvesen.no>, | Gunerius Finstad
10 | Hans Philip Einarsen <hans.philip@online.no>, | Hans Philip Einarsen
11 | Hilde Blindheim <hildekb62@hotmail.com>, | Hilde Blindheim
12 | Inger Nygård Valde <ingernv@yahoo.no>, | Inger Nygård Valde
13 | Karin Menzhi <karin_menzhi@hotmail.com>, | Karin Menzhi
1 | Ketil Lund <ketil.lund@gmail.com> | Ketil Lund
14 | Kjersti Amdal Nyhus <kjersti.nyhus@sorum.kommune.no>, | Kjersti Amdal Nyhus
16 | Linda Løvland <ljlovland@hotmail.com>, | Linda Løvland
17 | Lise-Kari Berg <Lise-Kari.berg@hioa.no>, | Lise-Kari Berg
18 | Marit Blegeberg Østmo <marit.ostmo@gmail.com>, | Marit Blegeberg Østmo
19 | Marit Hareide <mahare68@hotmail.com>, | Marit Hareide
20 | Odd Hamnøy <odd.hamnoy@gmail.com>, | Odd Hamnøy
21 | Sigmund Karlsen <sikarlse@gmail.com>, | Sigmund Karlsen
22 | Siv Ånesland <siv@mogk.no>, | Siv Ånesland
24 | Terje Krognes <terje@krognes.info>, | Terje Krognes
25 | Tom Tarheim <tom.tarheim@gmail.com>, | Tom Tarheim
Permisjon
Maria Duna <maria.e.duna@gmail.com>,
Dag Kristian Kleven <dagkrik@online.no>
23 | Steinar Brun <steibrun@online.no>, | Steinar Brun
15 | Knut Erik Duna <knut.erik.duna@gmail.com>, | Knut Erik Duna
7 | Bjørg Sollien <bbsollien@gmail.com>, | Bjørg Sollien

## Ark2
Internkontroll bestemmelse i forbindelse med
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-08-538/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8
Kapittel 8. Internkontroll
§ 8-1.For å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av alkoholloven overholdes, jf. alkoholloven § 1-1, skal innehavere av salgs- og skjenkebevillinger føre internkontroll med den virksomhet som drives i henhold til bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven. Bestemmelsene i kapitlet her gjelder tilsvarende for virksomheter som utleverer alkoholholdig drikk i forbindelse med privat innførsel.Første ledd gjelder ikke for innehavere av ambulerende skjenkebevilling etter alkoholloven § 4-5. For bevilling gitt etter alkoholloven § 1-6 annet ledd, siste punktum kan det gjøres unntak fra plikten etter første ledd når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til stedets størrelse.
0Endret ved forskrifter 19 juni 2009 nr. 690 (i kraft 1 juli 2009), 8 des 2011 nr. 1218 (i kraft 1 jan 2012).
§ 8-2.I denne forskriften betyr internkontroll systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i bevillingen, alkoholloven og i bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven.
§ 8-3.Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold og ha det omfang som er nødvendig for å overholde krav i bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven. Internkontrollen skal dokumenteres i den form og i det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig for kontrollmyndigheten.Internkontrollen innebærer at den/de ansvarlige for virksomheten skal
1.ha oversikt over krav i bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven som gjelder for virksomheten,
2.sørge for at ansatte i virksomheten har tilstrekkelige kunnskaper og kompetanse til å overholde kravene til virksomheten, herunder kravene til internkontroll,
3.ha oversikt over hvordan virksomheten er organisert og hvordan oppgaver og ansvar er fordelt,
4.ha rutiner for å sikre overholdelse av krav i bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven som gjelder for virksomheten,
5.ha rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp avvik,6.foreta systematisk og regelmessig gjennomgang av internkontrollen